## info
q | Cognome | Nome
0512107786 | Gennaro | Cecco |  | caselle input project manager
0512107441 | Luigi | Giacchetti |  | caselle input team
0512106451 | Gianpaolo | Laurenzano |  | dati non modificabili
0512109562 | Manuel | Nocerino |  | titoli non modificabili
0512103403 | Domenico | Pagliuca
0512112088 | Pasquale | Severino
0512107912 | Emanuele | Scarpa | inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
istruzioni |  |  | PASSWORD
Settimana di lavoro: domenica 00:00 - sabato 23.59 |  |  | admin123
Compilare liberamente, ma di sicuro entro ogni Domenica alle ore 15 |  |  | lavoratore1
In attività: RAD - Funzionale, RAD, SDD, ODD, Coding |  |  | lavoratore2
Ore escluse: mettere 1 se fatte in lab, altrimenti 0 |  |  | lavoratore3
lavoratore 4
lavoratore5
lavoratore6

## riassuntoOreProgetto
| Cecco | Giacchetti | Laurenzano | Nocerino | Pagliuca | Severino | Scarpa
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2021-11-05 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
2021-11-06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1
2021-11-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-09 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5
2021-11-12 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1
2021-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1
2021-11-20 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2021-11-27 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1
2021-11-28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2021-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
2021-12-02 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
2021-12-03 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0
2021-12-04 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1
2021-12-05 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1
2021-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1
2021-12-28 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3
2021-12-29 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
2021-12-30 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2
2021-12-31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-01-02 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2
2022-01-03 | 3.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5
2022-01-04 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-01-05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
2022-01-06 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-07 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2022-01-08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-01-09 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3
2022-01-10 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2022-01-11 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-01-12 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
2022-01-13 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0
2022-01-14 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2
2022-01-15 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2022-01-16 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1
2022-01-17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
2022-01-18 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0
2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2
2022-01-20 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1

## riassuntoOreComplete
| Cecco | Giacchetti | Laurenzano | Nocerino | Pagliuca | Severino | Scarpa
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2021-11-05 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
2021-11-06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1
2021-11-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.5
2021-11-09 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5
2021-11-12 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1
2021-11-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1
2021-11-20 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2021-11-27 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1
2021-11-28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5
2021-11-29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2021-11-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
2021-12-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
2021-12-02 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5
2021-12-03 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 0
2021-12-04 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1
2021-12-05 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0
2021-12-06 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1
2021-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
2021-12-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1
2021-12-28 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3
2021-12-29 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
2021-12-30 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2
2021-12-31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-01-02 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2
2022-01-03 | 3.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5
2022-01-04 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-01-05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
2022-01-06 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-07 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2022-01-08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-01-09 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3
2022-01-10 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2022-01-11 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-01-12 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
2022-01-13 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0
2022-01-14 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2
2022-01-15 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2022-01-16 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1
2022-01-17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
2022-01-18 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0
2022-01-19 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2
2022-01-20 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreNoProgetto
| Cecco | Giacchetti | Laurenzano | Nocerino | Pagliuca | Severino | Scarpa
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.5
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheOreProgetto
pagina statistiche ore budget progetto
id | numero ore lavoro
Cecco | 50
Giacchetti | 49.5
Laurenzano | 49.5
Nocerino | 49
Pagliuca | 48.5
Severino | 49
Scarpa | 48.5
ore lavoro totali
344

## statisticheOreNoProgetto
pagina statistiche ore non a budget progetto
id | numero ore lavoro
Cecco | 6.5
Giacchetti | 7.5
Laurenzano | 6.5
Nocerino | 6
Pagliuca | 7
Severino | 8
Scarpa | 8.5
ore lavoro totali
50

## statisticheComplete
pagina statistiche ore totali
id | numero ore lavoro
Cecco | 56.5
Giacchetti | 57
Laurenzano | 56
Nocerino | 55
Pagliuca | 55.5
Severino | 57
Scarpa | 57
ore lavoro totali
394

## GC
| lavoratore | 0512107786 | Cecco
Giorno | Attività | Task - Microsoft Planner | Descrizione | Ore Dich. | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | Validazione PM | Ore Val.
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05 | RAD | AI[6] | activity diagram corrente,compilazione capitolo 2 | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-06 | RAD | AI[6] | activity diagram corrente,compilazione capitolo 2 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-07 | RAD | AI[8] | Stesura scenario #1 con relativi UC. | 3 | 0 |  | 3
2021-11-08 | RAD | AI[8] | Stesura scenario #1 con relativi UC. | 1 | 1 |  | 1
2021-11-09 | RAD | AI[8] | Stesura scenario #1 con relativi UC. | 1 | 0 |  | 1
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12 | RAD | AI[11] | Sviluppo activity diagram sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
2021-11-13 | RAD | AI[11] | Sviluppo activity diagram sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
2021-11-14
2021-11-15 | RAD | AI[15] | Brainstorming oggetti Boundary,Control Entity | 2 | 1 |  | 2
2021-11-16 | RAD | AI[15] | Brainstorming oggetti Boundary,Control Entity | 1 | 0 |  | 1
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20 | RAD | AI[19] | Sequence Diagram pt.1 RF_1.1, RF_1.2, RF_1.8 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-21
2021-11-22 | RAD | AI[19] | Sequence Diagram pt.1 RF_1.1, RF_1.2, RF_1.8 | 2 | 1 |  | 2
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD | AI[26] | Sviluppo User Story | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-27 | RAD | AI[29] | Sviluppo navigational path | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01 | SDD | AI[30] | Design goal e Trade off (capitolo 1) | 1 | 0 |  | 1
2021-12-02 | SDD | AI[30] | Design goal e Trade off (capitolo 1) | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-03
2021-12-04 | SDD | AI[34] | Controllo accessi, controllo globale e condizioni limite (Cap. 3.5 - 3.7) | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-05 | SDD | AI[34] | Controllo accessi, controllo globale e condizioni limite (Cap. 3.5 - 3.7) | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-06 | SDD | AI[35] | Servizi dei sottositemi + integrazione artefatti | 1.5 | 1 |  | 1.5
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09 | ODD | AI[40] | Packages + design pattern (Capitolo 2 e Capitolo 4 (parziale)) | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-10 | ODD | AI[40] | Packages + design pattern (Capitolo 2 e Capitolo 4 (parziale)) | 1 | 0 |  | 1
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | ODD | AI[41] | Interfaccia classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Implementazione | US_RF_4.1 | Registrazione candidato | 1 | 0 |  | 1
2021-12-28 | Implementazione | US_RF_4.2 | Login | 1 | 0 |  | 1
2021-12-29 | Implementazione | US_RF_1.1 | Caricamento Curriculum con attestati e certificazioni | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-30 | Implementazione | US_RF_1.1 | Caricamento Curriculum con attestati e certificazioni | 1 | 0 |  | 1
2021-12-31 | Implementazione | US_RF_1.2 | Visione curriculum attestati e certificazioni | 2 | 0 |  | 2
2022-01-01
2022-01-02 | Implementazione | US_RF_1.2 | Visione curriculum attestati e certificazioni | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-03 | Implementazione | US_RF_1.3 | Visualizzazione stato candidatura | 3.5 | 0 |  | 3.5
2022-01-04 | Implementazione | US_RF_1.4 | Accettazione candidatura | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-05 | Implementazione | US_RF_1.5 | Rifiuto candidatura | 2 | 0 |  | 2
2022-01-06 | Implementazione | US_RF_3.3 | Caricamento del materiale di formazione | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-07 | Implementazione | US_RF_3.4 | Visualizzazione materiale di formazione | 3 | 0 |  | 3
2022-01-08 | Implementazione | US_RF_2.6 | Visualizzazione team da parte degli HR | 1 | 0 |  | 1
2022-01-09 | Implementazione |  | Revisione codice | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-10 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-11 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-12 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-13 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-14 | Implementazione |  | Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-15 | Implementazione |  | Test | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-16 | Implementazione |  | Test | 3 | 0 |  | 3
2022-01-17 | Implementazione |  | Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-18 | Implementazione |  | Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-19 | MDI |  | Scrittura manuale di installazione + readme.md | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-20 | MDI |  | Scrittura manuale di installazione + readme.md | 0.5 | 0 |  | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## LG
| lavoratore | 0512107441 | Giacchetti
Giorno | Attività | Task - Microsoft Planner | Descrizione | Ore Dich. | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | Validazione PM | Ore Val.
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05 | RAD | AI[7] | Stesura requisiti non funzionali e vincoli | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-06 | RAD | AI[7] | Stesura requisiti non funzionali e vincoli | 1 | 0 |  | 1
2021-11-07
2021-11-08 | RAD | AI[8] | Stesura scenario 1 con i relativi use case | 0.5 | 1 |  | 0.5
2021-11-09 | RAD | AI[8] | Stesura scenario 1 con i relativi use case | 2.5 | 0 |  | 2.5
2021-11-10
2021-11-11 | RAD | AI[12] | Sviluppo use case diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-11-12 | RAD | AI[12] | Sviluppo use case diagram | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | RAD | AI[16] | Brainstorming su statechart diagram | 2 | 1 |  | 2
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18 | RAD | AI[17] | Sviluppo UCD su Gestione Autenticazione | 1 | 0 |  | 1
2021-11-19 | RAD | AI[17] | UCD Gestione Autenticazion con relativa specifica | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-20 | RAD | AI[23] | Sequence Diagram pt.5 RF_2.5, RF_2.8 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-21
2021-11-22 | RAD | AI[23] | Sequence Diagram pt.5 RF_2.5, RF_2.8 | 1 | 1 |  | 1
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD | AI[26] | Sviluppo User Story | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-27 | RAD | AI[28] | Sviluppo Mock-up | 3 | 0 |  | 3
2021-11-28
2021-11-29 | RAD | AI[28] | Sviluppo Mock-up | 2 | 1 |  | 2
2021-11-30
2021-12-01 | SDD | AI[30] | Design goal e Trade off (capitolo 1) | 1 | 0 |  | 1
2021-12-02 | SDD | AI[30] | Design goal e Trade off (capitolo 1) | 1 | 0 |  | 1
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06 | SDD | AI[35] | Servizi dei sottositemi + integrazione artefatti | 2 | 1 |  | 2
2021-12-07
2021-12-08 | TCS | AI[38] | Creazione e suddivisione delle strutture in tabelle | 1 | 0 |  | 1
2021-12-09 | TCS | AI[38] | Riempimento delle tabelle con i rispettivi dati | 2.5 | 0 |  | 2.5
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | ODD | AI[41] | Interfaccia delle classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23 | Creazione DB | AI[44] | Creazione del database | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Implementazione | US_RF_4.1 | Registrazione | 1 | 0 |  | 1
2021-12-28 | Implementazione | US_RF_4.2 | Login | 1 | 0 |  | 1
2021-12-29 | Implementazione | US_RF_1.1 | Caricamento Curriculum con attestati e certificazioni | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-30 | Implementazione | US_RF_1.1 | Caricamento Curriculum con attestati e certificazioni | 1 | 0 |  | 1
2021-12-31 | Implementazione | US_RF_1.2 | Visione Curriculum con attestati e certificazioni | 2 | 0 |  | 2
2022-01-01
2022-01-02 | Implementazione | US_RF_1.2 | Visione Curriculum con attestati e certificazioni | 1 | 0 |  | 0.5
2022-01-03 | Implementazione | US_RF_1.3 | Visualizzazione stato candidatura | 1 | 0 |  | 1
2022-01-04 | Implementazione | US_RF_1.4 | Accettazione candidatura | 2 | 0 |  | 2
2022-01-05 | Implementazione | US_RF_1.5 | Rifiuto candidatura | 2 | 0 |  | 2
2022-01-06 | Implementazione | US_RF_3.3 | Caricamento del materiale di formazione | 3 | 0 |  | 3
2022-01-07 | Implementazione | US_RF_3.4 | Visualizzazione materiale di formazione | 1 | 0 |  | 1
2022-01-08 | Implementazione | US_RF_2.6 | Visualizzazione team da parte degli HR | 3 | 0 |  | 3
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11 | Implementazione | Testing | Svilluppo test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-12 | Implementazione | Testing | Svilluppo test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-13
2022-01-14 | Implementazione | Testing | Svilluppo test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-15 | Implementazione | Testing | Svilluppo test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-16 | Implementazione | Testing | Svilluppo test | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-17 | Implementazione | Testing | Svilluppo test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-18 | TIR | Test di Sistema | Testing del sistema con Selenium | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-19 | TIR | Sviluppo documenti TIR | Sviluppo del documento Test Incident Report | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-20 | MT | Matrice di Tracciabilità | Aggiornamento matrice di tracciabilità | 0.5 | 0 |  | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## GL
| lavoratore | 0512106451 | Laurenzano
Giorno | Attività | Task - Microsoft Planner | Descrizione | Ore Dich. | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | Validazione PM | Ore Val.
2021-11-03
2021-11-04 | RAD | AI[5] - requisiti funzionali | formalizzazione requisiti funzionali nel punto 3.2 del RAD | 1 | 0 |  | 1
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08 | RAD | AI[9] - Stesura scenario #2 con relativi UC | Stesura secondo scenario con i relativi UC per ogni requisito funzionale | 3 | 1 |  | 3
2021-11-09 | RAD | AI[9] - Stesura scenario #2 con relativi UC | Stesura secondo scenario con i relativi UC per ogni requisito funzionale | 1 | 0 |  | 1
2021-11-10
2021-11-11 | RAD | AI[12] - Sviluppo UCD su Gestione reclutamento e Gestione team | creazione Use Case Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-11-12 | RAD | AI[12] - Sviluppo UCD su Gestione reclutamento e Gestione team | creazione Use Case Diagram | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | RAD | AI[15] Brainstorming oggetti Boundary,Control Entity | Brainstorming oggetti Boundary,Control Entity | 2 | 1 |  | 2
2021-11-16 | RAD | AI[15] Brainstorming oggetti Boundary,Control Entity | Brainstorming oggetti Boundary,Control Entity | 1 | 0 |  | 1
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19 | RAD | AI[20] - Sequence Diagram pt.2 | Creazione Sequency Diagram rf 1.3 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-20 | RAD | AI[20] - Sequence Diagram pt.2 | Creazione Sequency Diagram rf 1.4 | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-21
2021-11-22 | RAD | AI[20] - Sequence Diagram pt.2 | Creazione Sequency Diagram rf 1.5 | 1.5 | 1 |  | 1.5
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD | AI[26] - Sviluppo UserStory | Creazione degli UserStory | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-27 | RAD | AI[27] - Sviluppo Entity Class Diagram, e Class Diagram | Sviluppo Entity Class Diagram e Class Diagram | 2 | 0 |  | 2
2021-11-28 | RAD | AI[27] - Sviluppo Entity Class Diagram, e Class Diagram | Sviluppo Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-11-29
2021-11-30 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Deocmposizione in sottosistemi | 1 | 0 |  | 1
2021-12-01 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Diagramma architetturale | 1 | 0 |  | 1
2021-12-02 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Diagrammi dei sottosistemi | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-03 | Test Plan | AI[36] - stesura del Test Plan | punti 1, 2, 3 e 4 del documento | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-04 | Test Plan | AI[36] - stesura del Test Plan | punti 5, 7, 8, 10 e parte del 9 del documento | 1 | 0 |  | 1
2021-12-05 | Test Plan | AI[36] - stesura del Test Plan | conclusione punto 9 del documento | 1 | 0 |  | 1
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08 | TCS | AI[38]-Definizione Test Case Specification | creazione e suddivisione delle strutture tabelle | 1 | 0 |  | 1
2021-12-09 | TCS | AI[38]-Definizione Test Case Specification | riempimento delle tabelle con i rispettivi dati | 2 | 0 |  | 2
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | ODD | AI[41] | Interfaccia delle classi + class diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-14 | ODD | AI[41] | INterfaccia delle classi + class diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Implementazione | US_RF_2.1 | Creazione Team | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-28 | Implementazione | US_RF_2.1 | Creazione Team | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-29 | Implementazione | US_RF_2.2 | Visualizzazione dipendenti disponibili | 1 | 0 |  | 1
2021-12-30 | Implementazione | US_RF_2.2 | Visualizzazione dipendenti disponibili | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | Implementazione | US_RF_2.3 | Visualizzazione dipendenti occupati | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-03 | Implementazione | US_RF_1.3 | Visualizzazione stato candidatura | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-04 | Implementazione | US_RF_1.4 | Accettazione candidatura | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-05 | Implementazione | US_RF_1.5 | Rifiuto candidatura | 2 | 0 |  | 2
2022-01-06 | Implementazione | US_RF_3.3 | Caricamento del materiale di formazione | 3 | 0 |  | 3
2022-01-07 | Implementazione | US_RF_3.4 | Visualizzazione materiale di formazione | 1 | 0 |  | 1
2022-01-08 | Implementazione | US_RF_2.6 | Visualizzazione team da parte degli HR | 1 | 0 |  | 1
2022-01-09 | Implementazione |  | Revisione del codice | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12 | implementazione | US_RF_1.6 | Assunzione del Candidato | 1 | 0 |  | 1
2022-01-13 | implementazione | US_RF_1.8 | Ricandidatura del candidato | 1 | 0 |  | 1
2022-01-14 | Implementazione | testing | creazione Test | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-15 | Implementazione | testing | creazione Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-16 | Implementazione | testing | creazione Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-17 | Implementazione | Warning | Checkstyle del sistema | 1 | 0 |  | 1
2022-01-18 | Implementazione | JavaDoc | Creazione JavaDoc | 2 | 0 |  | 2
2022-01-19 | TSR | creazione TSR | creazione del file TSR punti 1,2,3,4 | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-20 | Revisione | Revisione Documenti | revisione dei documenti creati | 2.5 | 0 |  | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## MN
| lavoratore | 0512109562 | Nocerino
Giorno | Attività | Task - Microsoft Planner | Descrizione | Ore Dich. | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | Validazione PM | Ore Val.
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05 | RAD | AI[6] | Activity diagram corrente e compilazione cap 2 | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-06 | RAD | AI[6] | Activity diagram corrente e compilazione cap 3 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-07
2021-11-08 | RAD | AI[10] | stesura scenario e relativi use case | 2 | 1 |  | 2
2021-11-09 | RAD | AI[10] | stesura scenario e relativi use case | 1 | 0 |  | 1
2021-11-10 | RAD | AI[10] | stesura scenario e relativi use case | 1 | 0 |  | 1
2021-11-11
2021-11-12 | RAD | AI[11] | Sviluppo activity diagram del sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
2021-11-13 | RAD | AI[11] | Sviluppo activity diagram del sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
2021-11-14
2021-11-15 | RAD | AI[16] | Brainstorming su statechart diagram | 2 | 1 |  | 2
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20 | RAD | AI[22] | Sequence diagram RF_2.1 , RF_2.4, RF_2.7 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-21
2021-11-22 | RAD | AI[22] | Sequence diagram RF_2.1 , RF_2.4, RF_2.7 | 2 | 1 |  | 2
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD | AI[26] | Sviluppo User Story | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-27 | RAD | AI[27] | Sviluppo Entity Class Diagram, e Class Diagram | 2 | 0 |  | 2
2021-11-28 | RAD | AI[27] | Sviluppo Entity Class Diagram, e Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01 | SDD | AI [32] - Mapping Hardware/Software | Sviluppo del Mapping inerente all'Hardware e al Sofware della piattaforma. | 1 | 0 |  | 1
2021-12-02 | SDD | AI [33] - Gestione dati persistenti | Gestione dati persistenti con relativi Entity Class Diagram ristrutturato e non risutrutturato. Creazione dello schema logico relazionale inerente all'Entity Class Diagram ristrutturato. | 1 | 0 |  | 1
2021-12-03 | Test Plan | AI[36] - stesura del Test Plan | punti 1, 2, 3 e 4 del documento | 1 | 0 |  | 1
2021-12-04 | Test Plan | AI[36] - stesura del Test Plan | punti 5, 7, 8, 10 e parte del 9 del documento | 1 | 0 |  | 1
2021-12-05 | Test Plan | AI[36] - stesura del Test Plan | conclusione punto 9 del documento | 1 | 0 |  | 1
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09 | ODD | AI[39]-Introduzione ODD (Capitolo 1) | Introduzione ODD (Capitolo 1) | 1 | 0 |  | 1
2021-12-10 | ODD | AI[39]-Introduzione ODD (Capitolo 1) | Introduzione ODD (Capitolo 1) | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14 | ODD | AI[41] | Interfaccia delle classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-15 | ODD | AI[41] | Interfaccia delle classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23 | Creazione DB | AI[44]-Creazione database | Creazione del database | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Implementazione | US_RF_4.1 | Registrazione candidato | 1 | 0 |  | 1
2021-12-28 | Implementazione | US_RF_4.2 | Login | 1 | 0 |  | 1
2021-12-29 | Implementazione | US_RF_4.3 | Logout | 1 | 0 |  | 1
2021-12-30 | Implementazione | US_RF_3.5 - Aggiunta skill | Aggiunta Skill | 1 | 0 |  | 1
2021-12-31
2022-01-01 | Implementazione | US_RF_3.5 - Aggiunta skill | Aggiunta Skill | 1 | 0 |  | 1
2022-01-02 | Implementazione | US_RF_2.4 - Aggiunta dipendenti nel team | Aggiunta dipendenti nel team | 2 | 0 |  | 2
2022-01-03 | Implementazione | US_RF_4.7 | Visualizzazione profilo | 2 | 0 |  | 2
2022-01-04 | Implementazione | US_RF_2.5 | Visualizzazione team da parte del TM | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-05 | Implementazione | US_RF_2.8 | Scioglimento del team | 1 | 0 |  | 1
2022-01-06 | Implementazione
2022-01-07 | Implementazione | US_RF_2.7 | Rimozione dipendente da un team | 2 | 0 |  | 2
2022-01-08 | Implementazione | US_RF_3.1 | Specifica delle competenze | 1 | 0 |  | 1
2022-01-09 | Implementazione | US_RF_3.2 | Visualizzazione competenze specificate | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-10 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-11 | Implementazione |  | Test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-12 | Implementazione |  | Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-13 | Implementazione |  | Test | 3 | 0 |  | 3
2022-01-14 | Implementazione |  | Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-15 | Implementazione |  | Test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-16 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-17 | Implementazione |  | Test | 1 | 0 |  | 1
2022-01-18 | Implementazione |  | Test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-19 | MDI |  | Scrittura manuale di installazione + readme.md | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-20 | MDI |  | Scrittura manuale di installazione + readme.md | 0.5 | 0 |  | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## DP
| lavoratore | 0512103403 | Pagliuca
Giorno | Attività | Task - Microsoft Planner | Descrizione | Ore Dich. | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | Validazione PM | Ore Val.
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05 | RAD | AI[6] | activity diagram corrente, compilazione capitolo 2 | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-06 | RAD | AI[6] | activity diagram corrente, compilazione capitolo 2 | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-07
2021-11-08 | RAD | AI[10] | stesura scenario e relativi use case | 3 | 1 |  | 3
2021-11-09 | RAD | AI[10] | stesura scenario e relativi use case | 2.5 | 0 |  | 2.5
2021-11-10 | RAD | AI[10] | stesura scenario e relativi use case | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-11 | RAD | AI[14] | Descrizione attori del sistema e stesura diagramma | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | RAD | AI[15] | Brainstorming oggetti Boundary, Entity e Control | 2 | 1 |  | 2
2021-11-16 | RAD | AI[15] | Brainstorming oggetti Boundary, Entity e Control | 1 | 0 |  | 1
2021-11-17
2021-11-18 | RAD | AI[17] | UCD su gestione autenticazione, e modifica attori | 2 | 0 |  | 2
2021-11-19
2021-11-20 | RAD | AI[25] | Sequence Diagram pt7. RF_3.5, RF_3.6 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-21
2021-11-22 | RAD | AI[25] | Sequence Diagram pt7. RF_3.5, RF_3.6 | 2 | 1 |  | 2
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD | AI[26] | Sviluppo User Story | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-27 | RAD | AI[29] | Sviluppo navigational path | 1 | 0 |  | 1
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Deocmposizione in sottosistemi | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-01 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Diagramma architetturale | 1 | 0 |  | 1
2021-12-02 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Diagrammi dei sottosistemi | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-03
2021-12-04 | SDD | AI[34] | Controllo accessi, controllo globale e condizioni limite (Cap. 3.5 - 3.7) | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-05 | SDD | AI[34] | Controllo accessi, controllo globale e condizioni limite (Cap. 3.5 - 3.7) | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09 | SDD | AI[37] | Compilazione Checklist SDD + Aggiornare Tracciabilità | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-10
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14 | ODD | AI[41] | Interfaccia delle classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-15 | ODD | AI[41] | INterfaccia delle classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23 | RAD,SDD,ODD,TP | AI[45] Modifiche in base ai suggerimenti della prof | Modifiche dei doucmenti in base ai suggeruimenti fornite dalla professoressa Ferrucci | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Implementazione | US_RF_2.1 | Creazione Team | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-28 | Implementazione | US_RF_2.1 | Creazione Team | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-29 | Implementazione | US_RF_2.2 | Visualizzazione dipendenti disponibili | 1 | 0 |  | 1
2021-12-30 | Implementazione | US_RF_2.2 | Visualizzazione dipendenti disponibili | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | Implementazione | US_RF_2.3 | VIsualizzazione dipendenti occupati | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-03 | Implementazione | US_RF_4.7 | Visualizzazione profilo | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-04 | Implementazione | US_RF_2.5 | Visualizzazione team da parte del TM | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-05 | Implementazione | US_RF_2.8 | Scioglimento del team | 1 | 0 |  | 1
2022-01-06
2022-01-07 | Implementazione | US_RF_2.7 | Rimozione dipendente da un team | 2 | 0 |  | 2
2022-01-08 | Implementazione | US_RF_3.1 | Speficica delle competenze | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-09 | Implementazione | US_RF_3.2 | Visualizzazione competenze specificate | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-10 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-11 | Implementazione |  | Test | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-12 | Implementazione |  | Test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-13 | Implementazione |  | Test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-14 | Implementazione |  | Test | 2 | 0 |  | 2
2022-01-15 | Implementazione |  | Test | 1 |  |  | 1
2022-01-16 | Implementazione |  | Test | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-17 | MU | Sviluppo MU | Sviluppo manuale utente | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-18 | ODD |  | Aggiornare Diagrammi ODD | 3 | 0 |  | 3
2022-01-19 | MDI | Sviluppo MDI | Scrittura manuale di installazione + readme.md | 1 | 0 |  | 1
2022-01-20 | MDI | Sviluppo MDI | Scrittura manuale di installazione + readme.md | 0.5 | 0 |  | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PS
| lavoratore | 0512112088 | Severino
Giorno | Attività | Task - Microsoft Planner | Descrizione | Ore Dich. | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | Validazione PM | Ore Val.
2021-11-03
2021-11-04 | RAD | AI[5] - Formalizzazione requisiti funzionali | Formalizzazione dei requisiti funzionali all'interno del capitolo 3.2 del RAD, creando quattro gruppi per distinguerli nelle loro funzionalità. | 1 | 0 |  | 1
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08 | RAD | AI[9] - Stesura scenario #2 con relativi UC | Stesura secondo scenario con i relativi UC per ogni requisito funzionale. | 1 | 1 |  | 1
2021-11-09 | RAD | AI[9] - Stesura scenario #2 con relativi UC | Stesura secondo scenario con i relativi UC per ogni requisito funzionale. | 3 | 0 |  | 3
2021-11-10
2021-11-11 | RAD | Revisione commenti | Revisione dei commenti sui requisiti funzionali e sulle descrizioni dei casi d'uso. | 1 | 0 |  | 1
2021-11-12 | RAD | AI[13] - Use Case diagram Gestione Formazione e Sistema | Sviluppo Use Case diagram su Gestione formazione e Use Case diagram generale di tutto il sistema. | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | RAD | AI[16] - Brainstorming su Statechart Diagram | Brainstorming sui possibili Statechart Diagram presenti nel progetto. | 2 | 1 |  | 2
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19 | RAD | AI[18] - Stesura nuovo requisito + relativo use case diagram + specifica di codesto | Stesura di un nuovo requisito con il il relativo use case diagram e la specifica, il tutto inserito nel Rad. | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | RAD | AI[21] Sequence Diagram pt.3 RF_1.6, RF_1.7 | Stesura dei Sequence Diagram riguardpo i Requisiti Funzionali e gli Use Case 1.6 e 1.7. | 2 | 1 |  | 2
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD | AI[26] - Sviluppo User Story | Sviluppo di tutti gli User Story all'interno del RAD, insieme agli altri membti del team. | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-27 | RAD | AI[28] - Sviluppo Mock-up | Sviluppo del Mock-up inerente all'applicativo web che andremo ad utilizzare. | 3 | 0 |  | 3
2021-11-28
2021-11-29 | RAD | AI[28] - Sviluppo Mock-up | Sviluppo del Mock-up inerente all'applicativo web che andremo ad utilizzare. | 1 | 1 |  | 1
2021-11-30
2021-12-01 | SDD | AI [32] - Mapping Hardware/Software | Sviluppo del Mapping inerente all'Hardware e al Sofware della piattaforma. | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-02
2021-12-03 | SDD | AI [33] - Gestione dati persistenti | Gestione dati persistenti con relativi Entity Class Diagram ristrutturato e non risutrutturato. Creazione dello schema logico relazionale inerente all'Entity Class Diagram ristrutturato. | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-04
2021-12-05 | TP | AI[36] - Stesura del test plan ESCLUSO il capitolo 6 | Stesura di tuttI i punti del Test Plan con esclusione del capitolo 6 | 3 | 0 |  | 3
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09 | ODD | AI[40] - Packages + Design Pattern (Capitolo 2 e Capitolo 4 (parziale)) | Creazione dei Packages inerenti alla nostra web application | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-10 | ODD | AI[40] - Packages + Design Pattern (Capitolo 2 e Capitolo 4 (parziale)) | Scelta e stesura dei Design Pattern | 1 | 0 |  | 1
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | TP | AI[43]-Definizione del Testing di Integrazione | Tutta la parte dell'approccio all'interno del test plan | 2 | 1 |  | 2
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23 | RAD, SDD, ODD, TP, TCS | AI[45]-Modifiche in base ai suggerimenti della prof | Modifiche dei doucmenti in base ai suggeruimenti fornite dalla professoressa Ferrucci | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Implementazione | US_RF_4.1 & US_RF_4.2 | Registrazione candidato e Login | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-28 | Implementazione | US_RF_3.5 | Aggiunta skill | 1 | 0 |  | 1
2021-12-29 | Implementazione | US_RF_3.5 | Aggiunta skill | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-30 | Implementazione | US_RF_2.4 | Aggiunta dipendenti nel team | 2 | 0 |  | 2
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02 | Implementazione | US_RF_2.4 | Aggiunta dipendenti nel team | 3 | 0 |  | 3
2022-01-03 | Implementazione | US_RF_4.7 | Visualizzazione profilo | 2 | 0 |  | 2
2022-01-04 | Implementazione | US_RF_2.5 | Visualizzazione team da parte dei TM | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-05 | Implementazione | US_RF_2.8 | Scioglimento del team | 2 | 0 |  | 2
2022-01-06
2022-01-07 | Implementazione | US_RF_2.7 | Rimozione dipendenti da un team | 2 | 0 |  | 2
2022-01-08 | Implementazione | US_RF_3.1 | Specifica delle competenze | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-09 | Implementazione | US_RF_3.2 | Visualizzazione competenze specificate | 1 | 0 |  | 1
2022-01-10
2022-01-11 | Implementazione | US_RF_1.7 | Rifiuto candidato | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-12 | Implementazione | US_RF_3.7 | Visualizzazione stato competenze specificate | 2 | 0 |  | 2
2022-01-13
2022-01-14 | Implementazione |  | Testing Dao e Manager | 3 | 0 |  | 3
2022-01-15 | Implementazione |  | Rifiniture e correzioni grafiche | 2 | 0 |  | 2
2022-01-16 | Implementazione |  | Rifiniture e correzioni grafiche | 1 | 0 |  | 1
2022-01-17
2022-01-18 | TIR | Testing sistema | Testing del sistema con Selenium | 1 | 0 |  | 1
2022-01-19 | TIR | Sviluppo documenti TIR | Sviluppo del documento Test Incident Report | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-20 | AF_TM | Aggiornare matrice di tracciabilità | Aggiornamento della matrice di tracciabilità di Software Module(s), Log e Verification | 0.5 | 0 |  | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ES
| lavoratore | 0512107912 | Scarpa
Giorno | Attività | Task - Microsoft Planner | Descrizione | Ore Dich. | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | Validazione PM | Ore Val.
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05 | RAD | AI[7] | Stesura requisiti non funzionali e vincoli | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-06 | RAD | AI[7] | Stesura requisiti non funzionali e vincoli | 1 | 0 |  | 1
2021-11-07
2021-11-08 | RAD | AI[9] | Stesura scenario #2 con relativi use case | 0.5 | 1 |  | 0.5
2021-11-09 | RAD | AI[9] | Stesura scenario #2 con relativi use case | 2.5 | 0 |  | 2.5
2021-11-10
2021-11-11 | RAD | AI[13] | Sviluppo Use Case Diagram su formazione e sistema | 2.5 | 0 |  | 2.5
2021-11-12 | RAD | AI[13] | Sviluppo Use Case Diagram su formazione e sistema | 1 | 0 |  | 1
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 | RAD | AI[15] | Brainstorming su oggetti Boundary, Control ed Entity | 2 | 1 |  | 2
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19 | RAD | A[24] | Sequence Diagram pt.6 RF_3.1, RF_3.3, RF_4.1 | 1 | 0 |  | 1
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22 | RAD | A[24] | Sequence Diagram pt.6 RF_3.1, RF_3.3, RF_4.1 | 2 | 1 |  | 2
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26 | RAD | AI[26] | Sviluppo User Story | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-11-27 | RAD | AI[27] | Sviluppo entity class diagram e class diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-11-28 | RAD | AI[27] | Sviluppo entity class diagram e class diagram | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-11-29
2021-11-30 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Deocmposizione in sottosistemi | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-01 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Diagramma architetturale | 1 | 0 |  | 1
2021-12-02 | SDD | AI[31] - Decomposizione in sottosistemi | Diagrammi dei sottosistemi | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-03
2021-12-04 | SDD | AI[35] | Servizi dei sottosistemi + integrazione artefatti | 1 | 0 |  | 1
2021-12-05
2021-12-06 | SDD | AI[35] | Servizi dei sottosistemi + integrazione artefatti | 2 | 1 |  | 2
2021-12-07
2021-12-08
2021-12-09 | ODD | AI[39] | Introduzione ODD, (Capitolo 1) | 1 | 0 |  | 1
2021-12-10 | ODD | AI[39] | INtroduzione ODD, (capitolo 1) | 0.5 | 0 |  | 0.5
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13 | TEST PLAN | AI[43] | Definizione del Testing di Integrazione | 2 | 1 |  | 2
2021-12-14 | ODD | AI[41] | Interfaccia delle classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-15 | ODD | AI[41] | Interfaccia delle classi + Class Diagram | 1 | 0 |  | 1
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27 | Implementazione | US_RF_2.1 | Creazione Team | 1 | 0 |  | 1
2021-12-28 | Implementazione | US_RF_2.1 | Creazione Team | 3 | 0 |  | 3
2021-12-29 | Implementazione | US_RF_2.2 | Visualizzazione dipendenti disponibili | 1.5 | 0 |  | 1.5
2021-12-30 | Implementazione | US_RF_2.2 | Visualizzazione dipendenti disponibili | 2 | 0 |  | 2
2021-12-31 | Implementazione | US_RF_2.3 | Visualizzazione dipendenti occupati | 2 | 0 |  | 2
2022-01-01
2022-01-02 | Implementazione | US_RF_2.3 | Visualizzazione dipendenti occupati | 2 | 0 |  | 2
2022-01-03 | Implementazione | US_RF_2.4 | FRONT-END Visualizzazione profilo | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-04 | Implementazione | US_RF_4.7 | FRONT-END Visualizzazione team da parte dei TM | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-05 | Implementazione | US_RF_2.5 | FRONT-END Scioglimento del team | 2 | 0 |  | 2
2022-01-06
2022-01-07 | Implementazione | US_RF_2.7 | FRONT-END Rimzione dipendenti da un team | 1 | 0 |  | 1
2022-01-08 | Implementazione | US_RF_3.1 | FRONT-END Specifica delle competenze | 1.5 | 0 |  | 1.5
2022-01-09 | Implementazione | US_RF_3.2 | FRONT-END Visualizzazione competenze specificate | 3 | 0 |  | 3
2022-01-10
2022-01-11 | Implementazione | US_RF_1.7 | Rifiuto candidato | 0.5 | 0 |  | 0.5
2022-01-12 | Implementazione | US_RF_3.7 | Visualizzazione stato competenze specificate | 2 | 0 |  | 2
2022-01-13
2022-01-14 | Implementazione |  | Testing Dao e Manager | 2 | 0 |  | 2
2022-01-15 | Implementazione |  | Rifiniture e correzioni grafiche | 1 | 0 |  | 1
2022-01-16 | Implementazione |  | Rifiniture e correzioni grafiche | 1 | 0 |  | 1
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19 | ODD |  | Modifiche relative all'odd | 2 | 0 |  | 2
2022-01-20 | TSR |  | Sviluppo documento TSR | 1 | 0 |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0